Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení,  591 01  Žďár nad Sázavou, Dolní 165/1

IČ: 25334514, tel. 566 620 520,mobil: 604 230 437,  605 285 937

e-mail: fakta@fakta.cz       www.fakta.cz

Evaluační plán projektu

Příprava učitelů na roli lektorů DVPP           (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků)

2014 - 2015

Ing. Inka Píbilová, MAS

15. července 2014

Obsah

1	Úvod	2

1.1	Projekt	2

1.2	Aktéři	2

2	Evaluace	3

2.1	Cíle evaluace	3

2.2	Evaluační přístup	3

2.3	Evaluační kritéria	3

2.4	Evaluační otázky	4

2.5	Metody sběru dat v jednotlivých fázích evaluace	4

2.6	Metodologické poznámky a omezení	5

Zkratky

ČR	Česká republika

MŠ	mateřská škola

MŠMT 	Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

OP VK 	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ZŠ	základní škola

# Úvod

Tato zpráva vznikla na základě analýzy dokumentů a úvodního workshopu evaluátorky se společností Fakta s.r.o. na počátku července 2014. Cílem je představit principy a proces evaluace projektu „Příprava učitelů na roli lektorů DVPP“.

## Projekt

Projekt „Příprava učitelů na roli lektorů DVPP“ (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) se zaměřuje na získání, resp. zvyšování lektorských dovedností zkušených učitelů a učitelek mateřských a základních škol (dále jen MŠ a ZŠ) v následujících oblastech: diferenciace vzdělávání, polytechnické vzděláváním a programy vhodné pro předškolní vzdělávání – školní zralosti.

Cílová skupina je tvořená převážně učiteli ZŠ a MŠ, absolventy vzdělávacích programů společnosti Fakta s.r.o.  Struktura vzdělávacího programu je následující, přičemž obsah se liší dle odbornosti:

Semináře

Letní škola			Mentoring		Závěrečné setkání     	lektorky DVPP

E-learning

## Aktéři

| Role | Popis |
| --- | --- |
| Realizátor | Projektový tým společnosti Fakta s.r.o. Lektoři |
| Cílová skupina | Učitelé MŠ a ZŠ |
| Skupiny, které budou mít dlouhodobý přínos z projektu | Další učitelé MŠ a ZŠ, kteří se zúčastní vzdělávání budoucích lektorů Jejich žáci a rodiče žáků |
| Další skupiny, které jsou projektem ovlivněny | Ředitelé a další učitelé zapojených škol Externí evaluátorka projektu a další dodavatelé MŠMT – poskytovatel dotace |

# Evaluace

## Cíle evaluace

- vyhodnotit relevanci, účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost a udržitelnost (5U) projektu,

- poskytnout zpětnou vazbu o úspěšnosti projektu.

## Evaluační přístup

Navržená metodologie vychází jednak z cílů evaluace, rozpracovaných do předběžných evaluačních otázek, jednak ze seznamu zúčastněných stran a nutnosti jejich maximální možné participace ve všech fázích evaluace.

Evaluační otázky jsou uvedeny níže. Každá otázka byla ověřena z několika zdrojů (z dokumentace, z pohledu realizátora, lektorů a účastníků) a pomocí vícerých metodických nástrojů, čímž byla zajištěna triangulace. Zároveň byla požadována průkaznost dat, a to v míře dostupné na místě a v záznamech (např. příklady využití nabytých znalostí a dovedností v praxi).  Závěry evaluace tak jsou více spolehlivé, měřitelné a ověřitelné. Evaluační otázky a metodické byly konzultovány s realizátorem s cílem zaručit proveditelnost evaluace, jakož i její využitelnost.

Metodologie evaluace je v souladu s mezinárodními evaluačními standardy a přístupy, zejména s Metodickým pokynem NOK pro evaluace v programovém období 2014 až 2020, Etickým kodexem evaluátora České evaluační společnosti (ČES), jakož i Formálními standardy provádění evaluací ČES, přičemž na posledních dvou dokumentech se evaluátorka přímo podílela.

## Evaluační kritéria

Hlavní evaluační kritéria jsou v souladu s výše uvedeným Metodickým pokynem NOK, str. 16:

## Evaluační otázky

Relevance

- Jak projekt zohlednil potřeby zapojených učitelů s ohledem na jejich budoucí roli lektorů DVPP?

Účelnost

- Do jaké míry byly posíleny kompetence absolventů?

- Do jaké míry jsou absolventi projektu připraveni fungovat jako lektoři DVPP?

- Jaké aktivity, případně faktory nejvíce přispěly k dosažení těchto cílů?

Účinnost

- Jaké neplánované výstupy byly dosaženy?

Úspornost

- Byly aktivity a výstupy dosaženy za cenu obvyklou, a to i s ohledem na kvalitu výstupů?

Užitečnost

- Co považují účastníci za nejvíce a nejméně užitečné?

- Jaké jsou další, očekávané či neočekávané přínosy projektu?

Udržitelnost

- Do jaké míry je pravděpodobné, že budou absolventi fungovat jako lektoři DVPP?

- Do jaké míry je pravděpodobné, že budou absolventi využívat nabyté znalosti a dovednosti?

## Metody sběru dat v jednotlivých fázích evaluace

Nastavení a sběr vstupních dat

Na počátku července 2014 nastavila evaluátorka ve spolupráci s realizátorem tento evaluační plán s evaluačními otázkami, zdroji dat, metodami sběru dat a harmonogramem. Následně proběhne sběr vstupních dat mezi všemi účastnicemi letních škol, a to formou dotazníku a akčního plánu. Evaluátorka se rovněž zúčastní první letní školy a zaznamená hlavní pozorování.

Průběžná zpětná vazba

Průběžně budou sbírány a vyhodnocovány krátké zpětnovazební dotazníky z workshopů a výcvikových setkání, tudíž bude možné průběžně reagovat na podněty. Evaluátorka též provede pozorování min. 3 workshopů a uskuteční fokusní skupiny s účastnicemi v polovině projektu. Na základě těchto dat vytvoří průběžnou evaluační zprávu z projektu, aby mohly být včas zapracovány případné změny.

Závěrečné vyhodnocení

V závěru projektu evaluátorka provede finální sběr dat formou dotazníků, 4 fokusních skupin a rozhovorů s vybranými respondenty - lektory, resp. mentory, členy projektového týmu a účastnicemi. Rozhovory se zaměří mimo jiné na příběhy nejvýznamnějších změn. Dále budou zpracovány zpětnovazební dotazníky ze všech workshopů a setkání a projektové dokumenty.

Hlavní závěry z evaluace a doporučení se prodiskutují na evaluačním workshopu a elektronicky. Závěrečná evaluační zpráva bude zveřejněna na webu www.fakta.cz.

## Metodologické poznámky a omezení

Na počátku nebyla provedena detailní analýza lektorských dovedností účastnic. Doporučuje se vyhodnocení jednotlivých lektorských kompetencí účastnic přímo na letních školách.

Dopady a udržitelnost je vhodné opět vyhodnotit až po ukončení projektu.

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/4cea09d7-6b99-4ec4-a76c-1c1d2b9458ac/MP-Evaluace-2014-2020_v1-0_2013-08-09.pdf